|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ Исаевская ООШ**    **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.  Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.  **Личностные результаты** определяются как:  ·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  ·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  ·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  ·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;  ·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Посевнинская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Посевнинская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:  ·       организационно-управленческое обеспечение;  ·       мероприятия содержательного характера;  ·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;  ·       нормативно-правовое обеспечение;  ·       кадровое обеспечение;  ·       информационное обеспечение;  ·       мониторинг;  ·       финансовое обеспечение;  ·       материальное техническое обеспечение.  ·  **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА** **«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Посевнинская СОШ»**  1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).  2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).  3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).  4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).  5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).  6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).    **СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА** **«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МКОУ «Посевнинская СОШ»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | ФИО ответственного | | Мероприятие | Результат | Срок реализации | | | Дата нач. | Дата оконч | | **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |  | | 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь  2020 | Сентябрь 2020 | Болотова И.А., директор школы | | 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ Исаевская ООШ | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Шевакова Н.Л. – зам. дир поУ ВР | | 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сыщенко Н.Л. – педагог-психолог | | 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Октябрь 2020 | Май 2021 | Шевакова Н.Л. – зам. дир по УВР | | 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:1. педагогическое управление воспитательным процессом; 2.уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; 3.  участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР | | **Мероприятия содержательного характера** | | | | | | | **6** | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. дир по УВР | | 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Шевакова Н.Л. – зам. дир по УВР | | 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабря 2020 года | Января 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. дир по УВР | | 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по УВР | | 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | В.А. Гладкова – зам. дир по УВР | | 6.4.1. | Инвариантные модули:   * «Классное руководство»; * «Школьный урок»; * «Курсы внеурочной деятельности»; * «Работа с родителями»; * «Самоуправление»; * «Профориентация» | Проект содержательной части программы | Февраль 021 года | Март 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по УВР | | 6.4.2. | Вариативные модули:   * «Ключевые общешкольные дела»; * «Детские общественные объединения»; * «Школьные медиа»; * «Экскурсии, экспедиции, походы»; * «Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Апрель 2021 | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР Р | | 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Шевакова Н.Л. – зам. директора по УВР | | 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 | Шевакова Н.Л. – зам. директора по УВР | | **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | | 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Посевнинская СОШ» | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по УВР | | 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания | Май 2021 года | Май 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по УВР | | 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года | Май 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. дир по УВР | | 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. дир поУ ВР | | **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ Исаевская ООШ по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР | | 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | И.А. Болотова, директор школы | | 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | И.А. Болотова | | **Кадровое обеспечение** | | | | | | | 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР | | 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ Исаевская ООШ | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР | | 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | И.А. Болотова– директор школы | | 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | И.А. Болотова – директор школы | | **Информационное обеспечение** | | | | | | | 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ Исаевская ООШ на официальном сайте школы | Сайт школы | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года |  | | 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ Исаевская ООШ на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |  | | 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |  | | **Мониторинг** | | | | | | | 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР | | 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |  | Шевакова Н.Л. – зам. директора по ВР | | **Финансовое обеспечение** | | | | | | | 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |  | И.А. Болотова – директор школы | | 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | В течение учебного года |  | Н.Л. Шевакова – зам. дир по УВР | | **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | 27 | Укрепление материально-технической базы МБОУ Исаевская ООШ для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | О.П. Цирулина – зам. директора по АХЧ | | |  | | --- | |  | |  | |
|  | |